Утвержден приказом от  29.12.2016 № 441

План-график внедрения профессиональных стандартов

в Камышловском городском округе

на период 2016 – 2019 годы

Цель: Обеспечение поэтапного перехода на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу учреждений.

3. Организовать эффективную кадровую политику.

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессионального стандарта.

5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

6. Модернизировать систему аттестации работников с учетом профессиональных стандартов.

I этап – подготовительный: Организационное обеспечение внедрения профессиональных стандартов, внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (декабрь 2016 года – июнь 2017 года).

II этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников, относящихся к категории основного 
и административно-управленческого персонала (июль – декабрь 2017 года).

III этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала (2018 – 2020 годы).

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Необходимые условия реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат (вид документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |
| 2. | Изучение документов: 1.Приказы Министерства труда и социальной об утверждении профессиональных стандартов по основной деятельности учреждения. 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ об утверждении профессиональных стандартов. 3. Другие приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Январь-март 2017 год |  | Руководители учреждений | Обсуждение на общем собрании сотрудников и других формах; доведение информации через непосредственных руководителей; доведение информации через размещение информации на стендах в учреждении, сайте МО |
| 3. | Составление Перечня должностей и профессий штатных расписаний учреждений и соответствующих профстандартов по видам деятельности | До 01.07.2017 года | Наличие профессиональных стандартов | Руководители учреждений | Перечень должностей, профессий, имеющихся в учреждениях и соответствующих им профстандартов |
| 4. | Составление Перечня должностей и профессий согласно ч. 2 статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | До 01.07.2017 года | Наличие профессиональных стандартов | Руководители учреждений | Перечень с указанием нормативных документов |
| 5. | Сверка наименований должностей работников в штатных расписаниях с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) | До 01.10.2017 года | Наличие профессиональных стандартов | Председатель Комитета | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания |
| 6. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждениях | До 01.07.2017 года | Наличие профессиональных стандартов | Руководители учреждений | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению с указанием профессиональных стандартов, обязательных к применению (наименования указать в приложении) Всего |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2017 г., 2018 г...) |
| 7. | Методическое обеспечение внедрения профессиональных стандартов |
| 8. | Разработка и опубликование нормативно-правового акта об организации работы по внедрению профессиональных стандартов | Декабрь 2016 г., январь 2017 г. |  | Председатель Комитета, Руководители учреждений | Размещение приказов на официальных сайтах |
| 9. | Разработка плана-графика мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | Декабрь 2016 г., январь 2017 г. |  | Председатель Комитета, Руководители учреждений | План-график, утвержденный нормативно-правовым актом |
| 10. | Разработка плана-графика проведения аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | Декабрь 2017 г. |  | Руководители учреждений | План-график, утвержденный нормативно-правовым актом |
| 11. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | Декабрь 2017 г., 2018 год |  | Руководители учреждений | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей учреждения |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2018 г., 2019 г...) |
| 12. | Приведение в соответствие локальных актов учреждений |
| 13. | Актуализация трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом внедряемых профессиональных стандартов | 2018 год |  | Рабочая группа | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии |
| 14. | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | Январь 2018 года |  | Рабочая группа | Положение о проведении аттестации персонала на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов |
| 15. | Внесение изменений в Коллективный договор | 2018 год | По необходимости | Руководители учреждений | Проект Коллективного договора |
| 16. | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка. | 2018 год | По необходимости | Руководители учреждений | Проект правил внутреннего трудового распорядка |
| 17. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | 2018 год | По необходимости | Руководители учреждений | Проект Положения об оплате труда |
| 18. | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договора с работниками | 2018 год |  | Руководители учреждений | Новые редакции документов |
| 19. | Разработать положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | 2018 год |  | Руководители учреждений | Проект Положения |
| 20. | Организационные мероприятия |
| 21. | Создание рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов | Март 2017 года |  | Председатель Комитета, Руководители учреждений | Нормативно-правовой акт |
| 22. | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | Январь 2018 года |  | Руководители учреждений | Нормативно-правовой акт |
| 23. | Доведение до всех участников внедрения профессиональных стандартов информации о внедрении | Март 2017 года |  | Руководители учреждений | Лист ознакомления |
| 24. | Организация консультаций по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | Апрель- декабрь 2017 года |  | Руководители учреждений | Проведение консультаций |
| 25. | Мониторинг работы рабочей группы | Ежеквартально с февраля 2017 года |  | Председатель Комитета, Руководители учреждений | Заслушивание отчетов на совещании у руководителя учреждения, принятие решений по спорным ситуациям |
| 26. | Определение необходимости профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Декабрь 2017 года |  | Руководители учреждений | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование Всего |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2017 г., 2018 г...) |
| 27. | Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий плана-графика по внедрению профессиональных стандартов по установленной форме (Приложение к Плану-графику внедрения профессиональных стандартов в Камышловском городском округе на период 2016 – 2019 годы) | Ежеквартально с февраля 2017 года |  | Руководители учреждений | Сопроводительное письмо в Министерство культуры Свердловской области о направлении отчета согласно форме Министерства культуры Свердловской области |
| 28. | Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт |
| 29. | Разработать, ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2018 год |  | Руководители учреждений | Должностные инструкции |
| 30. | Подписание уведомлений об изменении трудового договора | 2018 год |  | Руководители учреждений | Уведомления |
| 31. | Участие в вебинарах, курсах, семинарах и т.п. по теме перехода на профессиональные стандарты | По необходимости |  | Руководители учреждений | Сертификаты об участии |
| 32. | Прием на работу в учреждение проводить на основании утвержденных нормативных документов учреждения соответствующих профессиональным стандартам | с 01.01.2018 |  | Руководители учреждений |  |

Приложение к Плану-графику внедрения профессиональных стандартов в Камышловском городском округе на период 2016 – 2019 годы

Отчет о результатах выполнения мероприятий плана-графика внедрения профессиональных стандартов в __________________________________

указать наименование учреждения

по состоянию на «____» _____________20_____г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации | Причина отклонения | Количество профессиональных стандартов и численность работников по профессиям/должностям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Наименование профессиональных стандартов и численность работников по профессиям/должностям:

- ___________________________________________________________ – ______ человек.

Подпись руководителя

Ответственный исполнитель

ФИО (полностью)

контактный телефон