Отчет о результатах выполнения мероприятий плана-графика внедрения профессиональных стандартов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей»

по состоянию на «28» декабря 2017 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации | Причина отклонения | Количество профессиональных стандартов и численность работников по профессиям/должностям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Изучение документов: 1.Приказы Министерства труда и социальной об утверждении профессиональных стандартов по основной деятельности учреждения. 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ об утверждении профессиональных стандартов. 3. Другие приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 1. На общем собрании сотрудников муниципального бюджетного учреждения культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» прошло обсуждение требований ст. 195.1-195.3 Трудового кодекса, вступивших в силу в соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ и регулирующих применение профессиональных стандартов Минтруда России. Сотрудники ознакомлены с содержанием и требованиями приказов и методических рекомендаций, в т. ч. письмом Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253 о внедрении в период до 31.12.2019 года профессиональных стандартов в учреждениях культуры. На собрании до сведения сотрудников доведены приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 29.12.2016 № 441 «Об организации работы по внедрению профессиональных стандартов в Камышловском городском округе на период 2016 – 2019 годы», состав рабочей группы и план-график внедрения профессиональных стандартов в Камышловском городском округе на период 2016 – 2019 годы, а также план-график внедрения профессиональных стандартов в муниципальном бюджетном учреждении культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» на период 2016 – 2019 годы, утвержденный приказом директора МБУК «Камышловский Музей от 30.12.2016 № 71/01. Протокол общего собрания от 14.03.2017 года № 7. 2. 16.03.2017 года на официальном сайте учреждения создан раздел «Внедрение профессиональных стандартов» где опубликованы регламентирующие документы. Там же размещается информация о результатах этой работы. 3. Указанные выше документы о внедрении профессиональных стандартов размещены на информационном стенде муниципального бюджетного учреждения культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» 14.03.2017 года. 4. Перечень должностей и профессий штатного расписания и соответствующих профессиональных стандартов по видам деятельности в МБУК «Камышловский Музей», утвержденный приказом директора МБУК «Камышловский Музей от 16.06.2017 № 37/01 размещен на информационном стенде музея и на его официальном сайте в разделе «Внедрение профессиональных стандартов». |  | 4 профессиональных стандарта для 4 специалистов музея (хранитель музейных предметов; экскурсовод; научный сотрудник; редактор электронных баз данных) и 1 работника административно-управленческого персонала музея (главного бухгалтера). |
| 2. | Разработка и опубликование нормативно-правового акта об организации работы по внедрению профессиональных стандартов | 16.03.2017 года на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» создан раздел «Внедрение профессиональных стандартов» где опубликованы приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 29.12.2016 № 441 «Об организации работы по внедрению профессиональных стандартов в Камышловском городском округе на период 2016 – 2019 годы», состав рабочей группы, план-график внедрения профессиональных стандартов в Камышловском городском округе на период 2016 – 2019 годы. Там же размещен план-график внедрения профессиональных стандартов в муниципальном бюджетном учреждении культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» на период 2016 – 2019 годы, утвержденный приказом директора МБУК «Камышловский Музей от 30.12.2016 № 71/01 и информация о результатах этой работы в учреждении (отчеты). |  |  |
| 3. | Разработка плана-графика мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | Внедрение профессиональных стандартов в муниципальном бюджетном учреждении культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» проходит в соответствии с планом-графиком внедрения профессиональных стандартов в муниципальном бюджетном учреждении культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» на период 2016 – 2019 годы, который утвержден приказом директора МБУК «Камышловский Музей от 30.12.2016 № 71/01 |  |  |
| 4. | Создание рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» Шевелева Т.В. вошла в состав рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов в Камышловском городском округе на период 2016 – 2019 годы. Состав рабочей группы утвержден приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 29.12.2016 № 441 «Об организации работы по внедрению профессиональных стандартов в Камышловском городском округе на период 2016 – 2019 годы». |  |  |
| 5. | Доведение до всех участников внедрения профессиональных стандартов информации о внедрении | В период с 14 до 31 марта 2017 года информация о внедрении профессиональных стандартов доведена до всех специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» под роспись. Листы ознакомления находятся в личных делах сотрудников. |  |  |
| 6 | Составление Перечня должностей и профессий штатных расписаний учреждений и соответствующих профессиональных стандартов по видам деятельности | Составлен перечень должностей и профессий штатного расписания и соответствующих профессиональных стандартов по видам деятельности в МБУК «Камышловский Музей», утвержден приказом директора МБУК «Камышловский Музей» от 16 июня 2017 года № 37/01 |  |  |
| 7 | Составление Перечня должностей и профессий согласно ч. 2 статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | В штатом расписании МБУК «Камышловский Музей» нет должностей и профессий, для которых обязательно введение профессиональных стандартов в соответствии с ч. 2 статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3. |  |  |
| 8 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждениях | Всего к использованию 4 профессиональных стандарта в соответствии с планом на 2017 год для 5 сотрудников музея. Их наименования см. ниже в приложении*. Для остальных должностей и профессий соответствующих профессиональных стандартов нет (по состоянию на 01.10.2017) |  |  |
| 9 | Разработка плана-графика проведения аттестации персонала, профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | Разработан план-график проведения аттестации, профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования специалистов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов на 2018-2019 годы. Утвержден приказом директора МБУК «Камышловский Музей» от 28 ноября 2017 года № 54/01 |  |  |

*Приложение:

Наименование профессиональных стандартов и численность работников по профессиям/должностям:

- Хранитель музейных ценностей (приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 537н); специалист по учету музейных предметов (приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 521н) - Хранитель музейных предметов – 1 человек.

- Экскурсовод (гид) (приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 539н) - Экскурсовод – 1 человек.