|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Приложение 2**  **УТВЕРЖДЕН**  постановлением администрации Камышловского городского округа  от 04.04.2019 N 303 | |  |
|  |  | |  | |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению в Камышловском городском округе**

**празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Мероприятия** | **Сроки и время проведения** | **Ответственный** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организационные мероприятия | | | |
|  | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы | Ежеквартально 2019, ежемесячно 2020г. | КОКС и ДМ АКГО, муниципальные учреждения и организации |
|  | Подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвящённых дням воинской славы, юбилею Великой Победы | По мере необходимости | Администрация КГО |
|  | Содействие представителям общественных объединений и религиозных организаций в участии в торжественных, культурно-массовых и памятно-мемориальных мероприятиях, посвящённых юбилею Великой Победы | Декабрь 2019 – июнь 2020 г. | КОКСиДМ КГО, муниципальные учреждения и организации |
|  | Подготовка, рассылка и вручение персональных поздравлений и памятных подарков главы Камышловского городского округа ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1975 годов | Апрель – май 2020 год | Организационный отдел администрации КГО, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Организация вручения юбилейной медали "75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1975 годов | Апрель – май 2020 год | Организационный отдел администрации КГО, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Организация поздравления ветеранов войны и труда, пенсионеров с их персональными юбилеями | Ежегодно | МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Размещение на официальном интернет-сайте Камышловского городского округа, муниципальных учреждений и организаций изображения и описания официальной эмблемы юбилея Великой Победы | Декабрь 2019-июнь 2020 | МКУ «ЦОДА», муниципальные учреждения. |
| Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов-представителей поколений Великой Отечественной войны | | | |
|  | Организация мониторинга социально- экономических условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов - представителей поколений Великой Отечественной войны, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством (по отдельным планам) | Декабрь 2019г- июнь 2020 г | Организационный отдел администрации КГО, Управление социальной политики по городу Камышлову и Камышловскому району (по согласованию), МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Организация ежегодного диспансерного обследования инвалидов, ветеранов, вдов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и гетто, а также внеочередного оказания им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами | Январь 2019- июнь 2020 г | Государственное бюджетное учреждения здравоохранения «Камышловская центральная районная больница» (по согласованию), МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Поздравление с Днём Победы в Великой Отечественной войне ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях здравоохранения, учреждениях стационарного социального обслуживания населения или по месту жительства | 2019 -2020 г.г май, ежегодно | Организационный отдел администрации КГО, Управление социальной политики по городу Камышлову и Камышловскому району, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию), ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района». |
|  | Проведение рейдов по проверке условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших военнослужащих, одиноких детей погибших участников Великой Отечественной войны | Весь период | Организационный отдел администрации КГО, Управление социальной политики по городу Камышлову и Камышловскому району, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Оказание помощи в улучшении жилищных условий, ремонте квартир и домов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. | Постоянно | Отдел желищно – комунального и городского хозяйства администрации КГО, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Организация благотворительной акции «Ветеранам глубинки народное внимание и заботу» под девизом «Лицом к ветеранам глубинки» | Постоянно | МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
| Раздел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия | | | |
|  | Организация участия творческих коллективов г. Камышлов в областном фестивале народного творчества «Салют Победы», посвященного юбилею Великой Победы | 2020 год | КОКС и ДМ АКГО, Автономное муниципальное учреждение культуры Камышловского городского округа «Центр культуры и досуга» |
|  | Подготовка и проведение Месячника защитников Отечества (по отдельному плану) | Февраль 2020г | КОКС и ДМ АКГО, муниципальные учреждения и организации |
|  | Организация встреч представителей поколений Великой Отечественной войны 1941-1975 годов с допризывниками, учащимися, студентами и военнослужащими. | 2019-2020 годы (по отдельному плану) | МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию), руководители ОУ, ОВКСО в г.Камышлове и Камышловском районе (по согласованию) |
|  | Организация для ветеранов благотворительных показов спектаклей и кинофильмов, посещений концертов, выставок и музейных экспозиций, посвящённых юбилею Великой Победы | Декабрь 2019 г- июнь 2020 г | КОКС иДМ АКГО, муниципальные организации, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Проведение уроков мужества, уроков памяти в образовательных организациях |  | КОКС и ДМ АКГО, образовательные организации |
|  | Организация патриотических молодёжных акций по оказанию помощи ветеранам, увековечению памяти павших защитников Отечества | Декабрь 2019 г – июнь 2020 г. | КОКС и ДМ АКГО, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию), молодёжные организации (по согласованию) |
|  | Организация участия воспитанников военно-патриотического клуба «Бригантина» в Спартакиаде по военно-прикладным и техническим видам спорта | Май 2020г | КОКС и ДМ АКГО, Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области (по согласованию), ЦРФКСиПВ |
|  | Подготовка и проведение предварительных этапов военно-спортивной юнармейской игры «Зарница» | февраль – май 2020 г | КОКС и ДМ КГО, образовательные организации, ЦРФКСиПВ |
|  | Организация смотров, конкурсов и фестивалей, тематических экспозиций и выставок, в том числе передвижных выставок, посвящённых знаменательным датам в истории России и Среднего Урала, важнейшим событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, юбилею Великой Победы | Декабрь 2019 г – июнь 2020 г. | КОКС и ДМ АКГО, муниципальные учреждения культуры, образовательные организации, ЦРФКСиПВ |
|  | Организация участия камышловцев в областных молодёжных патриотических проектах: «Вспомним всех поимённо», «Ветеран», «Помним, гордимся, наследуем!» | Декабрь 2019 г – июнь 2020 г. | КОКС и ДМ АКГО, муниципальные учреждения культуры, образовательные организации, общественные объединения (по согласованию) |
|  | Оказание содействия в подготовке и выпуске периодических печатных изданий, радио- и телепрограмм на основе материалов об истории Великой Отечественной войны, героизме и мужестве камышловцев на фронте и в тылу, о судьбах ветеранов-представителей поколений военной поры | Декабрь 2019 г – июнь 2020 г | Организационный отдел администрации КГО, ООО «КамТВ» (по согласованию), газета «Камышловские известия» (по согласованию), МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Разработка и популяризация виртуальных патриотических проектов на интернет-сайтах учреждений культуры, образовательных организаций | Январь- июнь 2020 г | Муниципальные учреждения культуры, образовательные организации |
|  | Организация тематических выставок, в том числе на интернет-сайтах, посвящённых истории Великой Отечественной войны, вкладу Урала в Победу в Великой Отечественной войне | Декабрь 2019 г – июнь 2020 г | Организационный отдел администрации КГО (ведущий специалист организационного отдела администрации КГО), МБУК КГО «Камышловский краеведческий музей» |
|  | Организация участия в областном молодёжном патриотическом форуме «Наследники Победы!» | Май 2020 г | КОКС и ДМ АКГО, молодёжные организации (по согласованию) |
|  | Организация участия камышловцев в мероприятиях в рамках областной патриотической акции «У Победы наши лица» (по отдельному плану) | Январь- июнь 2020 г | КОКС и ДМ АКГО, образовательные организации, общественные объединения (по согласованию) |
|  | Организация торжественного собрания и праздничного концерта, праздничного приёма главы Камышловского городского округа, торжественного марша с участием войсковых частей, расположенных в городе Камышлове и Камышловском районе | Май 2020 г | Организационный отдел администрации КГО, КОКС и ДМ АКГО |
|  | Проведение торжественных собраний и праздничных приёмов, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, в коллективах предприятий и организаций | Май 2020 г | Организации и предприятия, общественные объединения (по согласованию) |
|  | Конкурс чтецов образовательных и дошкольных учреждений «Солдатский треугольник» | Апрель 2019-2020 г.г. | МБУК «КЦБС» |
|  | Организовать конкурсы среди детей дошкольного возраста (от 4-7 лет) и детей начальных классов (с 1 по 4 классы) по темам:  - «Мой папа – защитник Отечества»;  - «Наша Армия сильна, охраняет мир она»;  - «Письмо погибшему солдату». | Постоянно | Руководители ОУ, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Организация заседаний клуба «Фронтовичка» | Ежегодно в апреле | МБУК «КЦБС», МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Акция «Георгиевская ленточка» | Апрель – май 2019-2020 г.г. | КОКС и ДМ АКГО |
|  | Велопробег воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Мы помним – мы гордимся!» | Май 2019-2020 | МАДОУ «Детский сад № 5» |
|  | Автопробег, по местам боевой и трудовой Славы Советского народа в годы Великой Отечественной Войны | Май 2019-2020 | НОУ ДПО Камышловская спортивно-техническая школа Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Свердловской области, АМУК КГО «ЦКиД» |
|  | Акция «Бессмертный полк» | Май 2019-2020 | МАОУ КГО «Дом детского творчества» |
| Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия | | | |
|  | Ремонт и благоустройство мемориальных объектов, увековечивших боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, память павших защитников Отечества (по отдельному плану) | Январь 2019 – май 2020 г. | КУИЗР, ОВКСО в г.Камышлове и Камышловском районе (по согласованию), МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию), молодёжные организации (по согласованию) |
|  | Участие в уточнении содержания и совершенствование электронной версии областной Книги Памяти павших в годы Великой Отечественной войны | Декабрь 2019 – июнь 2020 г | ОВКСО в г.Камышлове и Камышловском районе (по согласованию), МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Участие в областном смотре состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвящённого юбилею Великой Победы (по отдельному плану) | Декабрь 2019 – май 2020 г | КУИЗР, ОВКСО в г.Камышлове и Камышловском районе (по согласованию), МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Участие в проведении паспортизации воинских захоронений на территории Свердловской области | Декабрь 2019 – май 2020 г | КУИЗР, ОВКСО в г.Камышлове и Камышловском районе (по согласованию) |
|  | Участие поисковых отрядов Камышловского городского округа во Всероссийской молодёжной патриотической акции «Вахта памяти» | Май – август 2020 г | КОКСиДМ КГО, образовательные организации, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию) |
|  | Проведение торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов к мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в Великой Отечественной войне, память павших защитников Отечества | Июнь 2020г | Организационный отдел администрации КГО, КОКСиДМ КГО, МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР (по согласованию), молодёжные организации (по согласованию), образовательные организации |
|  | Формирование системы общественного контроля и ухода за мемориальными объектами воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества | Январь 2019 – июнь 2020г | Общественная палата Камышловского городского округа (по согласованию) |
|  | Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших при защите Отечества (на зданиях учреждений, организаций, где погибшие земляки учились, работали, на домах, где проживали) | Январь – июнь 2020 г | КУИЗР администрации КГО |

КОКСиДМ КГО - Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа;

ОВКСО в г.Камышлове и Камышловском районе - Отдел Военного комиссариата Свердловской области в г.Камышлове и Камышловском районе;

КГО – Камышловский городской округ;

МО СООО ветеранов и пенсионеров КГО и МР - Совет ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов города и района;

ЦРФКСиПВ - муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания»;

МБУК КГО – муниципальное бюджетное учреждение культуры Камышловского городского округа;

МБУК «КЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камышловская централизованная библиотечная система»;

МАДОУ «Детский сад № 5» - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»;

АМУК КГО «ЦКиД» - Автономное муниципальное учреждение культуры Камышловского городского округа «Центр культуры и досуга»;

МАОУ КГО - муниципальное автономное образовательное учреждение Камышловского городского округа;

КУИЗР - Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

**НОУ ДПО – Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования;**

ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту;

ООО «КамТВ» - Общество с ограниченной ответственностью «Камышловское телевидение»;

МКУ «ЦОДА» - Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации»;

ГАУСО – Государственное автономное учреждение социального обслуживания.